## 0. Roadmap
KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018-2019
Projects and Initiatives |  | 2018 | [11 empty] | 2019
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Hạ tầng công nghệ
1.1 | Triển khai hệ thống hạ tầng cơ sở: IT Room, COM Room | bar: 2018 7 to 2018 12
1.2 | Triển khai thiết bị hạ tầng: Mạng, Máy chủ, Thiết bị bảo mật… | bar: 2018 7 to 2018 12
Hệ thống ứng dụng
2.1 | Hệ thống bán vé và kiểm soát ra vào | bar: 2018 7 to 2018 10
2.2 | Hệ thống bãi đỗ xe | bar: 2018 9 to 2018 11
2.3 | Hệ thống bán hàng F&B, shop lưu niệm | bar: 2018 9 to 2018 11
2.4 | Hệ thống Website giới thiệu | bar: 2018 8 to 2018 11
2.5 | Hệ thống B2C/B2B | bar: 2019 3 to 2019 5
2.6 | Hệ thống Call Center | bar: 2019 1 to 2019 3
2.7 | Hệ thống Smart Wifi | bar: 2018 9 to 2018 12
2.8 | Social (Facebook Fanpages) | bar: 2018 10 to 2018 11
2.9 | Kiosk bán vé | bar: 2019 3 to 2019 6
2.1.0 | Hệ thống quản lý thuê gian hàng | bar: 2018 11 to 2018 12
2.1.1 | Hệ thống Bộ đàm | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.2 | Hệ thống CCTV | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.3 | Hệ thống kiểm soát an ninh vật lý (Access Control) | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.4 | Hệ thống quản lý nhân sự HRM | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.5 | Hệ thống quản lý kế toán Accounting | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.6 | Hệ thống thư điện tử Email/AD | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.7 | Hệ thống tương tác Collaborations (CMS/DMS/SunDrive/Elearning...) | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.8 | Hệ thống phân tích, báo cáo BI | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.9 | Hệ thống quản lý tài sản Asset Mgt | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.10 | Hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng thiết bị Maintenance Mgt | bar: 2019 1 to 2019 4
An ninh thông tin
3.1 | IT Security Project | bar: 2018 9 to 2018 11
Tiêu chuẩn, Quy định, Quy trình
4.1 | Thiết lập mô hình IT Service cho SW Tây Ninh | bar: 2018 11 to 2019 2
4.2 | Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ, quy trình vận hành CN | bar: 2018 10 to 2018 12

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | Hệ thống quản lý doanh nghiệp hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương
Đơn vị yêu cầu: | Đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp ABC
Ban chỉ đạo dự án: | Phạm Phương Anh
Giám đốc dự án:
Quản trị dự án:
Đơn vị triển khai: | Dự án Example_Holiday
Ngày bắt đầu: | 2026-07-07 | Ngày kết thúc(dự kiến): | 18/7/2026
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Triển khai hoàn thiện hệ thống Quản trị hoạt động doanh nghiệp: - Quản trị nhân lực - Quản lý hoạt động kinh doanh sản xuất
Phạm vi dự án: | Triển khai trong phạm vi Dự án Hè - HK4 | Phạm vi ngoài dự án: | - (Dự kiến) Tích hợp công nghệ Face Match + Liveness
Kinh phí triển khai: | (Dự kiến) Kinh phí thiết bị Hỗ trợ chấm công (Thiết bị tích hợp camera - Tablet/PC tích hợp Webcam ) | Đơn vị triển khai: | Dự án Hè - HK4
Kết quả/sản phẩm cần có: | Hệ thống được bàn giao cho người dùng sử dụng, vận hành đúng tiến độ Sản phẩm/ hệ thống bàn giao hoạt động ổn định đúng chức năng và trong phạm vi ngân sách đề ra Dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra

## 2. Master Planxxx (hidden)
In progress
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN SUNWORLD TÂY NINH | [6 empty] | 2018 | [23 empty] | 2019
Giai Đoạn | Các hoạt động chính | 0 | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Khởi động dự án |  | Done | AnhTT | bar: Jul W1
KT02 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu |  | Done | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Kich-off dự án |  | Done | bar: Jul W2
KT04 | Xây dựng bộ checklist triển khai |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT05 | Xây dựng bộ danh mục chi phí |  | Done | bar: Jul W2 to Jul W4
KT06 | Hoàn thành khái toán dự án |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT07 | Trình hồ sơ và xin phê duyệt |  | Not start | bar: Jul W3 to Jul W4
WORKSTREAM 1:
WS01.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các hệ thống máy chủ, mạng lõi, internet… |  | In progress | AnhTT
WS01.2 | Khảo sát, Xây dựng BOM khái toán thiết bị hạ tầng các phân hệ: 1. Phân hệ Mạng cáp quang nối giữa các nhà khu vực hiện tại và nối với Ga mới. 2. Phân hệ Hạ tầng phòng máy chủ (cáp, chống sét, chữa cháy, UPS..) 3. Phân hệ Thiết bị mạng (lõi và access) & Firewall. 4. Phân hệ Server-SAN 5. Phân hệ Backup 6. Phân hệ Camera. 7. Phân hệ Wifi. 8. Phân hệ Thoại. 9. Phân hệ Quản trị. 10. Phân hệ mạng nội bộ (theo thực tế) 11. Phân hệ Internet & WAN |  | In progress | AnhTT | bar: Jul W1 to Dec W4
WS01.3 | Chốt BOM và Mời thầu/Báo giá |  | In progress | AnhTT
WS01.4 | Triển khai |  | Not start
WS01.5 | Nghiệm thu |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 2
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các server ứng dụng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Khảo sát, xây dựng BOM khái toán thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống VGS: 1. Lên danh sách thiết bị phần cứng cho hệ thống bán vé VGS. 2. Trao đổi quy trình vận hành và lên danh sách thông tin master data để cấu hình trên hệ thống. 3. Cập nhập danh sách sản phẩm, chiết khấu, ..... 4. Cập nhập thiết kế và lên danh sách thiết bị hệ thống bãi xe |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | Chốt BOM và gửi danh sách cho nhà thầu báo giá |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Triển khai và đào tạo |  | Not start | AnhTT
WS02.5 | Nghiệm thu và bàn giao hệ thống |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 3
WS02.1 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.2 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.3 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.4 |  |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 4
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic vị trí các node mạng tại khu văn phòng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Lên danh sách trang thiết bị văn phòng (PC, mạng, thoại, máy in, scanner, CCDC cho IT và khách) - Phân biệt phục vụ nội bộ và cho khách |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | 1. Triển khai mạng, thoại cho văn phòng làm việc của các bộ phận 2. Setup trang thiết bị máy móc cho văn phòng bao gồm: PC, máy in, scanner, … |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Đào tạo và bàn giao cho đơn vị |  | Not start | AnhTT
Note on C6: ====== ID#AAAB9OWCrbg theanh (2026-06-29 02:38:24) Lưu ý tính thêm các ngày nghỉ, CN Số ngày thêm là 14 CN

## 2. Price
DỰ ÁN Hệ thống hỗ trợ quản lý doanh nghiệp
Công ty Phát triển phần mềm dịch vụ quản lý ANQ
| Dự án: 'Hệ thống quản lý doanh nghiệp hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương |  | Từ ngày : 7/7/2026
| Khách hàng: CÔNG TY cung cấp phần mềm hỗ trợ quản lý doanh nghiệp |  | Đến ngày: 20/7/2026
STT | Nội dung công việc | Ghi chú | Người thực hiện | Thời gian (ngày) | Effort (manday) | Thành tiền | Comment
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
1 | Khởi động dự án | Lập kế hoạch dự án | BA | 0.5 | 0.5 | 350000
2 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu. | Khảo sát và lấy yêu cầu bài toán, đặc tả bài toán theo chuyên môn nghiệp vụ chuẩn | BA | 1 | 1 | 700000
3 | Làm rõ nhu cầu, nghiệp vụ triển khai | Thiết kế kiến trúc tổng thể giữa server, DB và các framework | BA + FullStack + PM | 1 | 1 | 800000
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG
1 | Lập kế hoạch dự án |  | BA/PM | 0.5 | 0.5 | 350000
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ |  | BA | 0.5 | 0.5 | 350000
3 | Thiết kế tài liệu đặc tả |  | BA | 1 | 1 | 700000
4 | Thiết kế kiến trúc hệ thống |  | FullStack | 1 | 1 | 800000
5 | Thiết kế các module chức năng |  | BA + FullStack + PM | 1.5 | 1.5 | 1200000
III | Xây dựng nền tảng
1 | Khởi tạo cấu trúc Base Project |  | FullStack | 0.5 | 0.5 | 400000
2 | Xây dựng cơ sở dữ liệu vật lý |  | FullStack | 1 | 1 | 800000
3 | Phát triển các tính năng dùng chung() |  | FullStack | 2 | 2 | 1600000
4 | Thiết lập môi trường và cấu hình CI/CD |  | FullStack | 1 | 1 | 700000
5 | Xây dựng kế hoạch kiểm thử nền tảng |  | TESTER | 0.5 | 0.5 | 200000
6 | Thiết kế giao diện (Web, App) |  | Frontend | 1.5 | 1.5 | 1050000
IV | Triển khai và phát triển hệ thống
1 | Phân hệ 1. Quản lý nhân sự
1.1 | Quản lý hồ sơ nhân viên & hợp đồng lao động |  | FullStack | 1 | 1
| + Thêm mới/sửa xóa hồ sơ nhân viên |  | FullStack | 0.5 | 0.5 | 400000
1.2 | + Soạn hợp đồng lao động |  | FullStack | 0.5 | 0.5 | 400000
| - Tạo hợp đồng mới theo hồ sơ nhân viên |  | FullStack | 0.5 | 0.5 | 400000
| - Hồ sơ được tạo lưu với trạng thái "Chờ duyệt" |  | FullStack | 0.25 | 0.25 | 200000
| - Hồ sơ được gửi tới ban Giám đốc chờ duyệt |  | FullStack | 0.25 | 0.25 | 200000
1.3 | Tính lương & xuất Excel |  | FullStack |  |  | 1200000
1.4 | Chấm công hàng ngày | Tích hợp cấu hình Webcam/ | FullStack | 1 | 1 | 1200000
1.5 | Tạo yêu cầu nghỉ phép |  | FullStack | 0.5 | 0.5 | 400000
1.6 | Duyệt đơn nghỉ phép |  | FullStack | 0.5 | 0.5 | 400000
2 | Phân hệ 2. Quản lý hoạt động doanh nghiệp
2.1 | Quản lý khách hàng (đối tác) |  | FullStack | 0.5 | 0.5 | 800000
| + Thêm mới/sửa/xóa danh mục đối tác |  | FullStack | 0.5 | 0.5 | 400000
2.2 | Tạo đơn hàng & theo dõi công nợ |  | FullStack | 2 | 2 | 800000
2.3 | Cấu hình định mức BOM (Bill Of Material - định mức nguyên vật liệu tiêu hao) |  | FullStack | 2 | 2 | 800000
2.4 | Tạo/Lập kế hoạch sản xuất |  | FullStack | 2 | 2 | 800000
3 | Phân hệ 3. Phê duyệt & Quản trị
3.1 | Phê duyệt (Hợp đồng/Đơn hàng/Kế hoạc sản xuất) |  |  | 1.5 | 1.5 | 1200000
3.2 | Xem dashboard Thống kê & Báo cáo |  | FullStack + Design UI/UX | 2 | 2 | 1500000
3.3 | Cấu hình ngưỡng duyệt & phân quyền nội bộ | Admin doanh nghiệp/Ban giám đốc | FullStack | 1 | 1 | 800000
4 | Admin hệ thống:
4.1 | Quản lý Doanh nghiệp & Gói dịch vụ |  | FullStack | 1.5 | 1.5 | 1200000
5 | Admin Doanh nghiệp
5.1 | Quản lý Account & Phân quyền nhân sự |  |  |  | 1.5 | 1200000
| Thêm mới Nhân sự & Cấp tài khoản Đăng ký | Kiểm tra tính trùng lặp
Tự động sinh mã nhân viên
Khởi tạo Hồ sơ & Tài
| Quản lý Vòng đời tài khoản & Khóa tài khoản |  |  |  | 1 | 750000
5 | Tích hợp mở rộng
5.1 | Tích hợp email |  | FullStack | 0.5 | 0.5 | 400000
5.4 | Đa ngôn ngữ (Vi, En) |  | Frontend + FullStack | 1 | 1 | 750000
6 | Test kết nối, đồng bộ dữ liệu
4.1 | Test kết nối, đồng bộ dữ liệu |  | Tester | 1 | 1
4.2 | Test UAT hệ thống |  | Tester + BA | 1.5 | 1.5
Tổng | Thành tiền(dự tính) |  |  |  | 38 | 26200000

## 3. Master Plan
Dự án | Hệ thống quản lý doanh nghiệp hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương | [58 empty] | [42]
Đơn vị | Dự án Hè - Học kì 4
Người lập | Phạm Phương Anh |  |  |  | Project Start: | 2026-07-14 |  | 2026-07-07
[5 empty] | Display: | Weekly
[5 empty] | Display Period: | 21 | time axis 2026-12-01 to 2027-12-14
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày | time axis 2026-12-01 to 2027-12-14
I | Khởi tạo dự án |  |  |  | 70%
1 | Khởi động dự án |  | Phạm Anh |  | 100% | Lựa chọn đề tài dự án xây dựng |  | 0.5
2 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu. |  | Phạm Anh |  | 100% | Khảo sát nhu cầu, tổng hợp thông tin |  | 1
3 | Làm rõ nhu cầu, nghiệp vụ triển khai |  | Phạm Anh |  | 100% | Phân tích yêu cầu |  | 1
4 |  |  | Phạm Anh |  | 100%
II | Phân tích thiết kế nghiệp vụ
1 | Lập kế hoạch dự án |  | Phạm Anh |  | 70% |  |  | 0.5
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 0.5
3 | Thiết kế tài liệu đặc tả |  | Phạm Anh |  |  |  |  | 1
4 | Thiết kế kiến trúc hệ thống |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 1
5 | Thiết kế các module chức năng |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 1.5
6 |  |  | Phạm Anh |  | 0%
III | Xây dựng nền tảng
1 | Khởi tạo cấu trúc Base Project |  | Phạm Anh |  | 70% |  |  | 0.5
2 | Xây dựng cơ sở dữ liệu vật lý |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 1
3 | Phát triển các tính năng dùng chung() |  | Phạm Anh |  |  |  |  | 2
4 | Thiết lập môi trường và cấu hình CI/CD |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 1
5 | Xây dựng kế hoạch kiểm thử nền tảng |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 0.5
6 | Thiết kế giao diện (Web, App) | [6 empty] | 1.5
IV | Triển khai và phát triển hệ thống
1 | Phân hệ 1. Quản lý nhân sự |  | Phạm Anh |  | 0%
1.1 | Quản lý hồ sơ nhân viên & hợp đồng lao động |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 1
| + Thêm mới/sửa xóa hồ sơ nhân viên |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 0.5
1.2 | + Soạn hợp đồng lao động |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 0.5
| - Tạo hợp đồng mới theo hồ sơ nhân viên |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 0.5
| - Hồ sơ được tạo lưu với trạng thái "Chờ duyệt" |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 0.25
| - Hồ sơ được gửi tới ban Giám đốc chờ duyệt | [6 empty] | 0.25
1.3 | Tính lương & xuất Excel |  | Phạm Anh |  | 0%
0%
| Chấm công hàng ngày |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 1
1.4 |  |  |  |  | 0%
| Tạo yêu cầu nghỉ phép |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 0.5
0%
1.5 | Duyệt đơn nghỉ phép |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 0.5
|  |  | Phạm Anh |  | 0%
2 | Phân hệ 2. Quản lý hoạt động doanh nghiệp
2.1 | Quản lý khách hàng (đối tác) |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 0.5
| + Thêm mới/sửa/xóa danh mục đối tác |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 0.5
0%
2.2 | Tạo đơn hàng & theo dõi công nợ |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 2
0%
0%
2.3 | Cấu hình định mức BOM (Bill Of Material - định mức nguyên vật liệu tiêu hao) |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 2
0%
0%
2.4 | Tạo/Lập kế hoạch sản xuất |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 2
0%
3 | Phân hệ 3. Phê duyệt & Quản trị |  | Phạm Anh
3.1 | Phê duyệt (Hợp đồng/Đơn hàng/Kế hoạc sản xuất) |  | Phạm Anh |  |  |  |  | 1.5
Phạm Anh
3.2 | Xem dashboard Thống kê & Báo cáo |  | Phạm Anh |  |  |  |  | 2
Phạm Anh
3.3 | Cấu hình ngưỡng duyệt & phân quyền nội bộ | Admin doanh nghiệp/Ban giám đốc | Phạm Anh |  |  |  |  | 1
Phạm Anh
4 | Admin hệ thống:
4.1 | Quản lý Doanh nghiệp & Gói dịch vụ |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 1.5
|  |  | Phạm Anh |  | 0%
5 | Admin Doanh nghiệp |  | Phạm Anh |  | 0%
5.1 | Quản lý Account & Phân quyền nhân sự |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 3
| Khởi tạo tài khoản đăng nhập (email, mật khẩu) khóa/mở khóa tài khoản đăng nhập của nhân sự cty |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 3
|  |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 10
|  |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 5
6 | Test kết nối, đồng bộ dữ liệu
4.1 | Test kết nối, đồng bộ dữ liệu | [6 empty] | 1
4.2 | Test UAT hệ thống |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 1.5
V | Nghiệm thu dự án | [6 empty] | 4
1 | Hoàn thành bàn giao tài liệu vận hành |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 3
2 | Hoàn tất thủ tục đóng dự án |  | Phạm Anh |  | 0% |  |  | 1

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
Bộ môn CNPM
1 | Phạm Phương Anh | AOSIS | Giám đốc dự án | Triển khai và quản lý dự án |  | phamphuonganhcutee@gmail.com
2 | Phạm Phương Anh | AOSIS | BA | Phân tích nghiệp vụ |  | phamphuonganhcutee@gmail.com
3 | Phạm Phương Anh | AOSIS | Developer | Lập trình backend |  | phamphuonganhcutee@gmail.com
4 | Phạm Phương Anh | AOSIS | Developer | Lập trình frontend |  | phamphuonganhcutee@gmail.com
5 | Phạm Phương Anh | AOSIS | Tester | Kiểm thử hệ thống |  | phamphuonganhcutee@gmail.com
6
7
Công ty ABC - Đơn vị cũng cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp
1 | Khách hàng
2 | Khách hàng
3 | Khách hàng
4

## 7. Cập nhật tiến độ (hidden)
DỰ ÁN QLĐV VÀ ĐỊNH MỨC THỨC ĂN
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án |  |  | Status Trạng thái
[8 empty] | Chưa bắt đầu | Not Started | 3
[5 empty] | Project Manager: : Trần Thế Anh Quản trị dự án |  |  | Đang diễn ra | In Progress | 1
[5 empty] | Workstream Lead: <Tên trưởng nhóm công việc> Trưởng nhóm công việc |  |  | Hoàn thành | Completed | 0
[5 empty] | Updated by: Trần Thế Anh Cập nhật bởi |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week | 0
[5 empty] | Updated on: 22/01/2018 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week | 0
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped | 0
4
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 19/01/2018 | Cuộc họp khởi động dự án | Hỗ trợ dự án | - Tổ chức họp Khởi động dự án |  | In Progress | 22/1/2018 |  | Lưu Chí Hiếu Nguyễn Phương Hạnh | Thủy Cung đã gửi thông tin Safari đã gửi thông tin
2 | [5 empty] | Not Started
3 | [5 empty] | Not Started
4 | [5 empty] | Not Started
5
6
7